ООО «ЭТА» - 2015 год

ДОГОВОР № ___________
	г. Вологда
	 «_____» _________________ 2015 года 


_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице _______________________________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Энерготранзит Альфа» (ООО «ЭТА»), именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице директора Охотина Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на основании результатов закупки (протокол № ____________________ от ______________) заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Сторона 1 в соответствии с условиями настоящего Договора принимает на себя обязательство по созданию объектов электросетевого хозяйства Стороны 2 в рамках осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств строящегося микрорайона, а именно многоэтажных жилых домов и объектов социального назначения, расположенных по адресу: в границах улиц Окружное шоссе – Ильюшина – Ленинградское шоссе г. Вологда, к объектам электросетевого хозяйства ООО «ЭТА», согласно Техническому заданию (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договор), утвержденному Сторонами по результатам закупки.
Перечень обязательств Стороны 1:
1.1.1. по результатам рассмотрения технического задания, проектной и рабочей документации составить сметную документацию на работы (с разбивкой по объектам и выделением строительно-монтажных и пусконаладочных работ отдельно) и определить перечень дополнительного оборудования и дополнительных материалов, необходимых для выполнения строительно-монтажных работ (согласовать данный перечень со Стороной 2).

1.1.2. выполнение строительно-монтажных работ по созданию объектов электросетевого хозяйства Стороны 2, включающее строительство:

РП-1 в блок-модульном исполнении;

ТП-1 в блок-модульном исполнении;

КЛ-10 кВ ГПП-2 – РП-1 протяженностью 5,584 км (4АСБл-10 3*240); ГПП-2 – РТП-2 протяженностью 3,576 км (4АСБл-10 3*240); ВОЛС ГПП-2 – РП-1 протяженностью 1,5 км (ОГЦ-16А-7);
КЛ-10 кВ РП-1 – ТП-1 протяженностью 0,2 км (2АСБл-10 3*150);

КЛ-0,4 кВ ТП-1 – ВРУ объектов общей протяженностью 1,152 км (АВБШв-1 4*240); ТП-1 – ВРУ объектов общей протяженностью 0,76 км (АВБШв-1 4*150).
1.1.3. выполнение комплексных пусконаладочных работ созданных объектов электросетевого хозяйства Стороны 2. При проведении пусконаладочных работ Сторона 1 своими силами и за свой счет обеспечивает предоставление расходных материалов, надлежащего качества и в количестве необходимом для осуществления пусконаладочных работ. Стоимость расходных материалов учтена в стоимости пусконаладочных работ.
1.1.4. принять участие при оформлении Акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11.

1.2. Сторона 2 в соответствии с условиями настоящего Договора принимает на себя обязательства принять и оплатить работы, в соответствие с условиями настоящего Договора.

1.3. Счета-фактуры оформляются Стороной 1 в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

1.4. Место исполнения договора – г. Вологда: в границах улиц Окружное шоссе – Ильюшина – Ленинградское шоссе.
2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. В течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения настоящего Договора, Сторона 2 передает, а Сторона 1 принимает основное оборудование (РП-10 кВ в количестве 1 ед. и ТП 10/0,4 кВ в количестве 1 ед.), основные материалы (кабель 10 кВ АСБл-10 3*240 в количестве 9450 м/пог; кабель 10 кВ АСБл-10 3*150 в количестве 210 м/пог.; кабель 0,4 кВ АВБШв-1 4*240 в количестве 1210 м/пог.; кабель 0,4 кВ АВБШв-1 4*150 в количестве 800 м/пог.; трубу ПНД 160 SDR21 в количестве 11 400 м/пог.; муфту для труб ПНД 160 SDR21 в количестве 720 шт.; трубу ПНД 110 SDR21 в количестве 1 400 м/пог.; муфту для труб ПНД 110 SDR21 в количестве 120 шт.; трубу ПНД 90 SDR21 в количестве 140 м/пог.; муфту для труб ПНД 90 SDR21 в количестве 12 шт.) и всю информацию (проектную и рабочую документацию, согласованный план кабельной трасы, инструкции, паспорта, чертежи, схемы и прочее), необходимую Стороне 1 для выполнения обязательств по настоящему Договору.
Основное оборудование с необходимой документацией передаются путем подписания Сторонами Акта приемки-передачи оборудования в монтаж по форме ОС-15.
Основные материалы с необходимой документацией передаются путем подписания Сторонами Накладной на отпуск материалов на сторону по форме М-15.

2.2. Сторона 1 для выполнения строительно-монтажных работ использует дополнительное оборудование и дополнительные материалы, согласованные Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения проектной и рабочей документации Стороной 1.
2.3. Приемка дополнительного оборудования и дополнительных материалов для выполнения строительно-монтажных работ по количеству, комплектности и качеству осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней после пуско-наладочных работ, но не позднее подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 на последний объект.
3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

3.1. По истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания договора и далее через каждые 15 (пятнадцать) календарных дней Сторона 1 сдает промежуточные объемы выполненных строительно-монтажных работ за соответствующий отчетный период с разбивкой по объектам и выделением строительно-монтажных и пусконаладочных работ отдельно - Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 (далее - форма КС-3) и Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 (далее - форма КС-2).

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Сторона 2 обязуется подписать полученные от Стороны 1: форму КС-3 и форму КС-2) за соответствующий период и по одному экземпляру возвратить Стороне 1. 

3.2. В случае мотивированного письменного отказа Стороны 2 от подписания формы КС-2 Сторонами оформляется Протокол с перечнем необходимых доработок в рамках Договора. Срок оформления Протокола составляет не более 2 (двух) календарных дней с момента получения Стороной 1 письменного мотивированного отказа Стороны 2 от подписания Акта о приемке выполненных работ. Сторона 1 устраняет выявленные недостатки в течение 5 (пять) рабочих дней с момента оформления Протокола. По письменному согласию Стороны 2 срок устранения недостатков может быть увеличен, но не должен превышать 15 (пятнадцать) календарных дней с момента оформления Протокола. Устранение выявленных недостатков осуществляется за счет Стороны 1
3.3.  В случае неподписания Стороной 2 предоставленных Стороной 1 за соответствующий период форм КС-3 и КС-2 в установленный п. 3.1. настоящего Договора срок и непредставления в тот же срок письменного мотивированного отказа, строительно-монтажные работы за соответствующий период по формам КС-2, КС-3 считаются надлежаще выполненными с даты их подписания Стороной 1 в одностороннем порядке.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

4.1. Сторона 1 в соответствии с действующими нормами и правилами проводит пусконаладочные работы, согласно Техническому заданию.
4.2. Сторона 2 в обязательном порядке участвует при проведении пусконаладочных работ.

4.3. По результатам пусконаладочных работ Сторона 1 предоставляет на согласование Стороне 2 пакет документов в соответствии с действующими нормами и правилами. Все выявленные недостатки, в том числе по качеству оборудования, отклонения в работе оборудования фиксируются в протоколах пусконаладочных работ.
Выявленные недостатки, связанные с отклонением в работе оборудования, как единого комплекса, устраняются силами и за счет Стороны 1 в течение 20 (двадцать) календарных дней с момента получения Стороной 1 письменного уведомления Стороны 2 о наличии выявленных недостатков. По письменному согласию Стороны 2 срок устранения недостатков может быть увеличен, но не должен превышать 40 (сорок) календарных дней с момента получения Стороной 1 письменного уведомления Стороны 2 о наличии выявленных недостатков.
В случае если Сторона 1 в течение срока установленного настоящим подпунктом не устранит недостатки оборудования и не направит письменного мотивированного обоснования о необходимости пролонгации установленных сроков, Сторона 2 вправе по своему усмотрению либо устранить выявленные недостатки самостоятельно (в том числе с привлечением третьих лиц) с отнесением понесенных расходов на Сторону 1, либо отказаться от выполнения настоящего Договора. При этом, согласование выбранных Стороной 2 третьих лиц для устранение недостатков оборудования со Стороной 1 не требуется. Обоснованность причин о невозможности устранения недостатков в установленные сроки, а также необходимости их пролонгации, оценивается Стороной 2 по своему усмотрению.
Сторона 1 не несет ответственности за недостатки основного оборудования и основных материалов. Недостатки основного оборудования и основных материалов подлежат устранению за счет Стороны 2, при этом сроки выполнения обязательств по Договору приостанавливаются Стороной 1 до момента устранения недостатков основного оборудования и основных материалов.
4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству выполненных работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков), за исключением недостатков основного оборудования и основных материалов, Сторона 2 вправе по своему выбору:

а) отказаться от выполнения настоящего Договора в целом и потребовать возврата уплаченных по настоящему Договору денежных средств;

б) потребовать исполнения устранения недостатков за счёт Стороны 1.

4.5. После проведения пусконаладочных работ, устранения замечаний создается Приемочная комиссия из представителей Сторон и оформляется Акт приемки законченного строительством объекта по формы КС-11, который оформляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Стороной 1 Стороне 2 пакета документов по результатам пусконаладочных работ в соответствии с действующими нормами и правилами.

С даты подписания Приемочной комиссией Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) объекты считаются готовым к эксплуатации, а Сторона 1 считается выполнившей свои обязательства по выполнению пусконаладочных работ. 

Ввод объектов в эксплуатацию осуществляет Сторона 2 как собственник в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.6. Одновременно с подписанием Акта формы КС-11, Сторона 1 сдает объемы выполненных пусконаладочных работ по форме КС-3 КС-2 (с разбивкой по объектам и выделением строительно-монтажных и пусконаладочных работ отдельно), с приложением счета-фактуры. В течение 5 (пяти) рабочих дней Сторона 2 обязуется подписать полученные от Стороны 1. формы КС-3 и КС-2 и по одному экземпляру возвратить Стороне 1.

В случае неподписания Стороной 2 предоставленных Стороной 1 за соответствующий период форм КС-3, КС-2 в установленный настоящим пунктом срок и непредставления в тот же срок письменного мотивированного отказа, пусконаладочные работы за соответствующий период по формам КС-2, КС-3 считаются надлежаще выполненными с даты их подписания Стороной 1 в одностороннем порядке и подлежат оплате в установленный срок.
5. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Срок начала исполнения Договора – дата заключения настоящего Договора.

5.2. Срок исполнения Договора – 75 (семьдесят пять) календарных дней с момента внесения предоплаты Стороной 2:
· строительно-монтажных работ – 60 (шестьдесят) календарных дней с момента внесения предоплаты Стороной 2.
· пусконаладочных работ – 15 (пятнадцать) календарных дней после завершения строительно-монтажных работ.
5.3. После заключения настоящего Договора Сторона 1 в течение 5 (пяти) рабочих дней представляет на согласование Стороне 2 График выполнения работ (Приложение № 2).

5.4. Сроки начала и окончания исполнения обязательств Стороной 1 являются фиксированными и не подлежат изменению, за исключением случаев предусмотренных настоящим Договором.
5.5. Сторона 1 считается исполнившей обязательство по Договору с момента подписания Стороной 2 окончательного Акта о приемке выполненных работ без замечаний.

6. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

6.1. Стоимость Договора составляет_____________________ руб. (___________ руб. _____ коп.), в т.ч. НДС (18 %) – _____________ руб. (_____________ руб. ______ коп.).

6.1.1. Стоимость настоящего Договора включает стоимость монтажа (сборки) основного оборудования и основных материалов; упаковки, маркировки, погрузки, доставки и разгрузки дополнительного оборудования и дополнительных материалов, необходимых для исполнения настоящего Договора, поставляемых в невозвратной таре; НДС; других налогов (сборов, пошлин), установленных законодательством РФ; иные условия, отраженных в Договоре и приложениях к Договору.
6.1.2. Стоимость настоящего Договора, не подлежит изменению в одностороннем порядке.

6.2. Порядок оплаты: 

6.2.1. предоплата в размере 25 % (двадцати пяти процентов) от стоимости Договора в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора;
6.2.2. 25 % (двадцать пять процентов) от стоимости Договора в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения настоящего Договора;
6.2.3. 25 % (двадцать пять процентов) от стоимости Договора в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Сторонами окончательного Акта о приемке выполненных работ без замечаний;
6.2.4. 25 % (двадцать пять процентов) от стоимости Договора в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами окончательного Акта о приемке выполненных работ без замечаний.
6.3. Оплата по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Стороны 1. Датой исполнения Стороной 2 обязательств по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Стороны 2. В платежных документах ссылка на номер и дату счета и/или накладной и счета-фактуры, по которым производится оплата, обязательна.
6.4. Сторона 1 обеспечивает оформление счетов-фактур в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ.

6.5. При неисполнении Стороной 1 своих обязательств в сроки определенные настоящим Договором, а также при несвоевременном предоставлении первичных бухгалтерских документов, при оформлении первичных бухгалтерских документов с нарушением норм действующего законодательства РФ, Сторона 2 оставляет за собой право задержать выполнение соответствующих денежных обязательств по оплате, до момента устранения причин, послуживших основанием для задержки исполнения денежных обязательств.
7. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Сторона 1 обязуется:

7.1.1. Согласовать со Стороной 2 в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения проектной и рабочей документации перечень дополнительного оборудования и дополнительных материалов, необходимых для исполнения обязательств по Договору.
7.1.2. Согласовать со Стороной 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения проектной и рабочей документации сметную документацию на работы (с разбивкой по объектам и выделением строительно-монтажных и пусконаладочных работ отдельно).
7.1.3. Выполнить все обязательства по Договору в сроки, установленные настоящим Договором, при условии своевременного выполнения Стороной 2 всех своих обязательств по Договору.

7.1.4. При привлечении третьих лиц для выполнения работ, оказания услуг по Договору, ответственность за ненадлежащее выполнение обязательств третьих лиц по Договору возлагается на Сторону 1.

7.1.5. Выполнять все работы качественно, с соблюдением строительных норм и правил и требований пожарной безопасности, с проведением необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором. По окончании работ выполнить уборку территории строительства от остатков материалов и отходов, образованных в результате выполнения работ по Договору.
7.1.6. Уведомить письменно Сторону 2 о готовности к сдаче. Сторона 1 принимает участие в работе приемочной комиссии, организуемой Стороной 2, по приемке оборудования после выполнения работ для ввода в эксплуатацию с составлением Акта приемки законченного строительством объекта по форме № КС-11. 

7.1.7. Известить Сторону 2 о необходимости проведения скрытых работ не менее чем за 1 (один) рабочий день до их начала. Приемка готовности ответственных конструкций и скрытых работ производится ответственными представителями Сторон. Сторона 1 приступает к выполнению последующих работ только после составления актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Стороной 2, в случае, когда она не была информирована об этом, по требованию Стороны 2 Сторона 1 обязана за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Стороны 2, а затем восстановить её за свой счет без приостановления срока выполнения обязательств по Договору.

В случае неявки представителя Стороны 2 в срок, согласованный Сторонами, который не должен нарушать сроков выполнения работ, Сторона 1 составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Стороны 2 выполняется за её счет, при этом, на срок (период) выполнения вскрытия работ, если выполнение указанных работ влияет на возможность проведения работ, срок выполнения работ по настоящему Договору приостанавливается. 

Если по результатам вскрытия работ будет обнаружено несоответствие качества работ условиям Договора, то расходы по вскрытию таких работ относятся на Сторону 1, а течение срока выполнения работ приостановленным не считается.
7.1.8. Передать Стороне 2 (или третьему лицу по его письменному поручению) за 3 (три) рабочих дня до начала приемки выполненных работ 2 (два) экземпляра исполнительной документации (исполнительные схемы, журналы, акты, протоколы и другая документация предусмотренная для данного вида работ), в том числе сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ, документы подтверждающие квалификацию персонала.

7.1.9. Направлять Стороне 2 документацию о согласовании допуска третьих лиц к выполнению любых работ в отношении поставленного оборудования в гарантийный период в течение 3 рабочих дней с момента получения письменного запроса Стороны 2, а при наличии возражений – в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения письменного запроса Стороны 2 предоставить мотивированный отказ в согласовании допуска. 

7.1.10. Представить Стороне 2 возможность контроля за процессом осуществления работ. Все расходы, связанные с осуществлением Стороной 2 контроля за процессом осуществления работ, несет Сторона 2.

7.1.11. Принимать все разумные меры и прилагать усилия в целях обеспечения согласованности действий Стороны 1 и Стороны 2 в процессе выполнения Договора.

7.1.12. При необходимости, собственными силами выполнять работы по отключению технологического оборудования и инженерных сетей для проведения работ Стороной 1.

При выполнении Стороной 1 работ в электроустановках, на кабельных и воздушных линиях электропередачи принадлежащих Стороне 2, а также иных работ, к которым предъявляются дополнительные требования безопасности труда, Сторона 1 оформляет и выдает наряд-допуск на выполнение данных видов работ. Назначить лиц имеющих право выдачи нарядов-допусков.

7.1.13. На период выполнения работ по данному Договору организовать силами специализированного охранного предприятия за свой счёт охрану переданных Стороной 2 по п. 12.3 и 12.4 настоящего Договора основного оборудования и основных материалов, дополнительного оборудования, дополнительных материалов и специальной техники, используемых Стороной 1 для выполнения работ, а также строящихся объектов в целом.
7.1.14. Не привлекать самостоятельно третьих лиц для участия в работах без письменного согласования со Стороной 2.

7.1.15. В случае отказа Стороны 2 от выполнения настоящего Договора по основаниям указанным п. 4.4. настоящего Договора, перечислить на расчетный счет Стороны 2 денежные средства, уплаченные в адрес Стороны 1 по настоящему Договору, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения Стороной 1 уведомления Стороны 2 об отказе от выполнения Договора и требования о перечислении денежных средств.

7.2. Сторона 2 обязуется:

7.2.1. Передать в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Договора по акту приема-передачи Стороне 1 информацию, необходимую Стороне 1 для выполнения обязательств по настоящему Договору.

Передать Стороне 1 эксплуатационную документацию на поставляемое Стороной 2 основное оборудование и основные материалы.

Все документы, передаваемые Стороне 1, должны быть выполнены на русском языке или содержать перевод на русский язык.

В случае нарушения Стороной 2 сроков, указанных в настоящем пункте, Сторона 1 вправе приостановить срок выполнения своих обязательств по Договору, направив Стороне 2 письменное уведомление.

7.2.2. Своевременно производить оплаты в соответствии с условиями Договора.

7.2.3. Принимать все разумные меры и прилагать усилия в целях обеспечения согласованности действий Стороны 1 и Стороны 2 в процессе выполнения Договора.

7.2.4. Своевременно рассматривать переданные на подпись документы (акты, накладные и прочее).

7.2.5. Назначить лиц ответственных за проведение технического надзора за строительством.

7.2.6. Использовать оборудование в соответствии с его техническим назначением и правилами эксплуатации, обеспечить условия его хранения и эксплуатации, указанные в переданной Стороне 2 Стороной 1 технической документации.

7.2.7. Обеспечить беспрепятственный доступ специалистам Стороны 1 к месту исполнения Договора и к ознакомлению с необходимой технической документацией.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантия на основное оборудование предоставляется заводом изготовителем.
8.2. Сторона 1 предоставляет гарантию на всё поставляемое по Договору дополнительное оборудование и дополнительные материалы на срок, указанный в гарантийных талонах (паспортах) завода изготовителя, но не менее 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами без замечаний окончательного Акта о приемке выполненных работ без замечаний.
8.3. Сторона 1 представляет Стороне 2 гарантию сроком на 24 (двадцать четыре) месяца на все проведенные работы по настоящему Договору. Начало гарантийных обязательств начинается с даты подписания без замечаний Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11).
8.4. Сторона 1 освобождается от гарантийных обязательств, если будет установлено, что Стороной 2 нарушены правила эксплуатации оборудования, и это нарушение привело к неисправности, которую Сторона 2 требует от Стороны 1 устранить в рамках исполнения последним гарантийных обязательств, а также в случае, если любые работы в отношении оборудования в гарантийный период будут выполнены третьими лицами без письменного согласования Стороной 1.
8.5. Сторона 1 обязана в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня получения от Стороны 2 письменного уведомления по факсимильной связи о выявленных или возникших в течение гарантийного срока недостатках дополнительного оборудования/выполненных работ направить своего представителя для осмотра оборудования и установления причин их возникновения в месте его нахождения и составления Акта о выявленных/возникших недостатках. В указанном Акте Стороны также фиксируют срок устранения неисправности в зависимости от характера выявленной/возникшей неисправности.
8.6. Выявленные/возникшие в течение гарантийного срока недостатки дополнительного оборудования/выполненных работ должны быть устранены Стороной 1 за свой счет в согласованный сторонами срок в соответствии с п. 8.5. Договора. В случае выявления в течение срока Гарантии дополнительного оборудования/выполненных работ дефектов и иных недостатков дополнительного оборудования/выполненных работ, в связи с наличием которых основное оборудование не могло эксплуатироваться, срок Гарантии дополнительное оборудование/выполненные работы продлевается на время, в течение которого основное оборудование не эксплуатировалось и не могло эксплуатироваться вследствие обнаруженных дефектов и иных недостатков. На замененные части дополнительного оборудования, вновь выполненные работы Стороной 1 предоставляется гарантия сроком на 24 (Двенадцать четыре) месяца, если истечение указанного срока выходит за пределы общего срока Гарантии дополнительного оборудования/выполненных работ; в противном случае указанная гарантия предоставляется на весь оставшийся срок Гарантии дополнительного оборудования/выполненных работ.
8.7. Если Сторона 1 не производит в согласованные сроки устранение дефектов или иных недостатков дополнительного оборудования/выполненных работ, либо если не прибудет представитель Стороны 1 для составления Акта о выявленных/возникших недостатках, либо если Сторона 1 будет каким-либо образом препятствовать согласованию порядка и/или сроков устранения вышеуказанных дефектов или недостатков, либо в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, Сторона 2 вправе самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить выявленные недостатки с возложением расходов по их устранению на Сторону 1. При этом, согласование выбранных Стороной 2 третьих лиц для устранение недостатков дополнительного оборудования со Стороной 1 не требуется, а гарантийные обязательства в отношении дополнительного оборудования/выполненных работ, предусмотренные п. 8.2., 8.3., действуют в течение срока обозначено в данных пунктах Договора в полном объеме.
8.8. Если устранение дефектов (иных недостатков) дополнительного оборудования/выполненных работ производится по согласованию между Стороной 1 и Стороной 2 силами Стороны 2, Сторона 1 обязана возместить ему понесенные в ходе устранения дефектов (иных недостатков) расходы. При этом, гарантийные обязательства в отношении дополнительного оборудования/выполненных работ, предусмотренные п. 8.2., 8.3., действуют в течение срока обозначено в данных пунктах Договора в полном объеме.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случае неисполнения принятых на себя обязательств или ненадлежащего выполнения обязательств по Договору Сторона 1 оплачивает Стороне 2 штраф в размере 5 (пяти) % от общей стоимости Договора, а также возмещает Стороне 2 убытки, причинённые неисполнением или не надлежащим выполнением обязательств, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения требования от Стороны 2.

9.2. В случае нарушения Стороной 1 сроков выполнения работ, согласованных Сторонами в настоящем Договоре, Сторона 2 вправе потребовать уплату пени в размере 129 482,01 руб. (Сто двадцать девять тысяч четыреста восемьдесят два рубля 01 копеек) за каждый день просрочки. 

9.3. В случае неисполнения/ненадлежащего выполнения обязательств Стороной 1 (в т.ч. в связи с нарушением сроков выполнения работ) по настоящему Договору Сторона 2 вправе удержать начисленные за соответствующие нарушения штрафные санкции из суммы, подлежащей уплате по Договору, при этом соблюдение претензионного порядка от Стороны 2 не требуется. 

9.4. Размер штрафных санкций, установленных п. 9.1., 9.2. настоящего Договора, определен Сторонами исходя из соразмерности указанных величин последствиям неисполнения/ненадлежащего выполнения обязательств Стороной 1 (в т.ч. в связи с нарушением сроков выполнения работ).

10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Разногласия, возникающие в процессе выполнения Сторонами своих обязательств по Договору, разрешаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию – 30 (тридцать) календарных дней с даты её получения другой стороной.
10.2. В случае недостижения согласия путем переговоров или в претензионном порядке, предмет спора между Стороной 1 и Стороной 2 передается на рассмотрение Арбитражного суда Вологодской области.
11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если ненадлежащее выполнение Сторонами обязанностей вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю, при условии, что данные силы или обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.

11.2. Сторона, которая не в состоянии исполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 10 (десяти) календарных дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.
11.3. Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут являться документы, выданные компетентными органами.
11.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более 30 (тридцати) календарных дней, каждая Сторона имеет право на расторжение Договора. В этом случае Стороны производят расчеты по Договору. Расчеты производятся по состоянию на дату возникновения указанных в п. 13.1 обстоятельств.
12. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И РИСКИ

12.1. Все риски по утрате и повреждению созданных объектов электросетевого хозяйства переходят на Сторону 2 после подписания Стороной 2 окончательного Акта о приемке выполненных работ без замечаний.
12.2. Право собственности на дополнительное оборудование и дополнительные материалы для выполнения строительно-монтажных работ переходит к Стороне 2 с даты подписания Сторонами окончательного Акта о приемке выполненных работ без замечаний.
12.3. При передаче Стороной 2 основного оборудования Стороне 1 по Акту приемки-передачи оборудования в монтаж по форме ОС-15 все риски по утрате и повреждению основного оборудования, в том числе при производстве пуско-наладочных работ, переходят Стороне 1.
12.4. При передаче Стороной 2 основных материалов Стороне 1 по Накладной на отпуск материалов на сторону по форме М-15 все риски по утрате и повреждению основных материалов переходят Стороне 1. По окончанию выполнения пусконаладочных работ Сторона 1 предоставляет Стороне 2 Отчет о расходовании основных материалов, преданных Стороне 1 по Накладной на отпуск материалов на сторону (Форма М-15).
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Все изменения к Договору оформляются дополнительным соглашением и подписываются уполномоченными представителями Сторон.
13.2. Во всем остальном, что не указано в Договоре, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
13.3. Все уведомления считаются надлежащим образом произведенными, если они направлены по указанным в Договоре почтовым адресам заказным письмом с уведомлением о вручении. Направление уведомления по факсимильной связи должно обеспечивать наличие соответствующей отметки отправляющего факсимильного аппарата, позволяющей достоверно установить, что документ был доставлен. При необходимости оперативного обмена информацией в части выполнения обязательств согласно настоящему Договору допускается использование электронной почты.
13.4. Документы, переданные посредством факсимильной связи и электронной почты, имеют юридическую силу до момента обмена оригиналами.
13.5. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному подлинному экземпляру для каждой из Сторон.
13.6. Договор вступает в силу со дня его подписания и заканчивает свое действие по выполнению Сторонами своих обязательств.

13.7. О любом изменении в адресе каждой из Сторон по настоящему Договору должно быть соответствующим образом письменно сообщено другой Стороне в срок до 10 (десяти) календарных дней.
13.8. К Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

· Техническое задание (Приложение № 1);
· График выполнения работ (Приложение № 2).
14. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Сторона 1

	Сторона 2
Общество с ограниченной ответственностью «Энерготранзит Альфа» (ООО «ЭТА»)

160028, Россия, Вологодская обл., г. Вологда, Окружное шоссе, д. 13

ИНН / КПП 3525213981 / 352501001

р/с 40702810200000000288

в ОАО КБ «Северный кредит»

к/с 30101810500000000769

в ГРКЦ ГУ Банка России

БИК 041909769

ОКВЭД 40.10.2

ОКПО 87157003

ОГРН 1083525016926

тел. (8172) 79-70-13, 79-72-84

факс: (8172) 51-03-13
эл. почта: e-transit@vologda.ru; info@e-transit.ru; askue@vbf.ru

	

	________________________ 

М.П.
	Директор

________________________ Е.А. Охотин
М.П.
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